АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2024г.                                   № 8

с. Бродовое

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие

Бродовского сельского поселения и управление

финансами в поселении» за 2023 год

## В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 2023 год, согласно приложению № 1, 2.

- Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения                                                                    Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 01.02.2024г. № 8

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении» | Администрация Бродовского сельского поселения | Не установлен | 01.01. 2023 | 31.01. 2023 | 1. Улучшение культурно-досуговой деятельности; 2. Улучшение условий жизнедеятельности населения Бродовского сельского поселения и эффективного управления финансами. | 1. Улучшение качества жизни населения Бродовского сельского поселения 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Бродовского сельского поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований; 3. Улучшение культурно-досуговой деятельности | Экономия областных средств при строительстве линейного объекта «Водозаборная скважина и сети водопровода по ул.Лесная, Полдлесная, Первлмайская в с.Бродовое Аннинского района Воронежской области» Не выполнение поставщиком обязательств по муниципальному контракту |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 01.02.2024г. № 8

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие Бродовского сельского поселения и управление финансами в поселении» | Всего | 15545,2 | 15545,2 | 15545,2 |
|  | федеральный бюджет | 1383,2 | 1383,2 | 1383,2 |
|  | областной бюджет | 3061,7 | 3061,7 | 3061,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1383,2 | 1383,2 | 1383,2 |
|  | - областной бюджет | 3061,7 | 3061,7 | 3061,7 |
|  | - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 11100,3 | 11100,3 | 11100,3 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |